
襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2021年度）

填报单位：襄阳广播电视台

万元
	项目名称
	大型活动费、设备购置
	项目属性
	持续性项目

	主管部门
	
	项目类型
	常年性项目

	项目实施单位
	
	项目负责人
	
	联系电话
	

	项目起止时间
	2021


                                  申请资金情况（资金来源万元）
	资金总额
	其中：当年预算内拨款
	其中：纳入预算管理的非税收入
	其中：上级转移支付收入
	其他

	815.00
	0
	0
	0
	815.00

	单位职能概述
	贯彻掌握宣传方针政策，为全市政治经济文化建设服务，推进广电技术创新和技术进步，筹划全台基本建设项目、事业产业发展及媒体开发，确保国有资产保值增值。

	项目概况
	

	立项依据
	为进一步深入贯彻落实中央关于创新驱动、媒体融合发展、文化与科技融合等一系列战略部署，加快推动媒体融合发展，构建全媒体传播格局，不断提升襄阳广电的传播力、影响力、公信力和舆论引导力，襄阳广播电视台通过一系列技术设备系统升级改造项目，提升技术设备水平以及技术服务能力，达到技术引领、促进融媒体发展功效，为建设汉江流域具有影响力主流媒体提供强力技术支撑

	可行性
	我台通过多年发展，已经积累大量技术系统建设以及设备运行经验，拥有有能力、有担当、有作为的技术队伍。目前，我台已经完成节目生产采、编、播、传、存的全流程、全环节的高清化建设，高清化技术及设备广泛运用于日常节目生产工作中，为实现媒体融合打下良好技术基础及系统平台。采购的技术设备及技术服务，均为成熟的设备和服务，符合我台技术平台日常运行及发展需求

	必要性
	这一系列技术设备系统升级改造项目，是襄阳广播播电视台为了进一步满足日常节目采集、直录播等节目生产各环节提升质量的需求以及各类宣传报道工作高质高效开展的需求，全面提升技术设备和系统，进而全面把握媒体融合发展的趋势和规律，适应媒体格局深刻变化，加快推动媒体融合向纵深发展，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，提升主流媒体传播力、公信力、影响力和舆论引导能力，做大做强主流舆论；更好地传播党和政府声音，更好地满足人民群众的信息需求的重大举措。


支出明细预算（纳入竞争性分配的专项资金，不填此项） 
	明细预算项目
	金额

	新购8讯道4K超高清移动直录播系统 
	300

	新购4K超高清编辑系统
	200

	小型融媒体转播车技术系统改造
	100

	100周年系列活动支出
	215

	测算依据及说明

	根据满足襄阳广播电视台4K超高清技术和融媒体技术发展需求，参照已有建设案例、方案和以往专业设备购置费用，开展项目可行性论证；通过市场询价及专业技术公司咨询，确定项目预算金额，开展技术方案拟定工作。2021年是建党100周年，围绕着100周年这个特别的年度，开展一系列主题活动。


项目实施进度计划 

	项目实施内容
	开始时间
	完成时间

	8讯道4K超高清移动直录播系统
	2021-01-01
	2021-12-31

	4K超高清编辑系统
	2021-01-01
	2021-12-31

	小型融媒体转播车技术系统改造
	2021-01-01
	2021-12-31

	100周年系列活动
	2021-01-01
	2021-10-01

	保障绩效目标实现的措施（含组织机构、管理制度和工作措施等)

	成立技术建设项目领导小组，由台党委书记、台长袁晓宁任组长，党委班子其他成员为副组长，台纪委、台技术委员会、技术播出中心、各频道、后勤中心、计财部、台“三重一大”监督小组相关负责人为成员。项目具体实施由技术播出中心总负责，成立项目实施小组，各技术部门具体完成各分项项目，台技术委员会、台“三重一大”监督小组负责进程监督，台纪委负责项目审计监督。各项目小组每月进行项目实施进度通气会，针对项目实施过程中的各项问题事项，进行具体统筹安排；各项目小组需按项目实施计划，完成相应项目任务。


项目绩效目标

	长期目标
	年度目标

	通过系列项目的实施，不断健全完善我台各项技术系统平台，不断实现现有技术设备及服务更新换代、提档升级，充分发挥技术支撑、驱动和引领作用，为推动加快推动媒体融合向纵深发展，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，提升主流媒体传播力、公信力、影响力和舆论引导能力，做大做强主流舆论，建设襄阳乃至湖北主流媒体提供强力技术支撑
	完成4K超高清技术和融媒体技术设备购置项目。上述项目工程的实施，将严把项目方案规划、招标投标、建设验收等责任关。在相关设备采购中，结合实际需要和长期发展规划，做好设备采购方案；在招投标阶段，做好招标文件和招标方案的考察准备，切实做到严格、规范；在设备验收等阶段，密切与中标单位的沟通协调，严把质量关，严把验收关。整个项目的实施，全程有台“三重一大”监督专班监督。


长期绩效指标 

	一级指标
	二级指标(名称)
	指标内容(或指标解释)
	指标值

	产出指标
	成本指标
	控制项目实施成本在预算之内
	815

	产出指标
	时效指标
	按项目规划日期完成
	100%

	产出指标
	数量指标
	完成预算内规划项目数量
	95%

	产出指标
	数量指标
	系统购置数量
	3个

	产出指标
	数量指标
	100周年系列活动
	1次

	产出指标
	质量指标
	项目完成质量达到规划要求和国家相关技术标准
	95%

	产出指标
	质量指标
	100周年系列活动的可看性和群众参与性
	95%

	效益指标
	服务对象满意度
	满足广大电视观众对高质量电视节目的生产需求
	95%

	效益指标
	社会效益指标
	引领襄阳地区网络舆论导向,成为地区网络传播最具影响力的主流媒体，展示襄阳形象，提升襄阳城市品牌和城市地位
	95%


年度绩效指标 

	年度一级指标
	年度二级指标(名称)
	年度指标内容(或指标解释)
	年度指标值

	产出指标
	成本指标
	控制项目实施成本在预算之内
	815

	产出指标
	时效指标
	按项目规划日期完成
	100%

	产出指标
	数量指标
	系统购置数量
	3个

	产出指标
	数量指标
	100周年系列活动
	1次

	产出指标
	质量指标
	项目完成质量达到规划要求和国家相关技术标准
	95%

	产出指标
	质量指标
	100周年系列活动的可看性和群众参与性
	95%

	效益指标
	服务对象满意度
	满足广大电视观众对高质量电视节目的生产需求
	95%

	效益指标
	社会效益指标
	引领襄阳地区网络舆论导向,成为地区网络传播最具影响力的主流媒体，展示襄阳形象，提升襄阳城市品牌和城市地位
	95%


绩效评价情况 

	前三年度评价情况
	绩效评价建议

	 
	 

	主管部门评审意见
	评审人
	评审日期

	 
	 
	 

	其他需要说明的问题

	 


                             项目明细表
	功能科目
	功能科目名称
	项目名称
	金额

	2070899
	其他广播电视支出
	大型活动费、设备购置
	815


填报人：              单位负责人：袁晓宁                 填报日期：     











